## стр.1
Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации за 2016 год
Наименование инвестиционной программы | [7 empty] | Инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015-2017 гг
Дата утверждения инвестиционной программы | [7 empty] | 27.11.2014
Цели инвестиционной программы | [7 empty] | 1. реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013-2020 годы", утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 № 31-05гД, и схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г
2. повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;
3. повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
4. повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Администрация города Ангарска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [7 empty] | 01.01.2015-31.12.2017
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [5 empty] | Источник финансирования
[6 empty] | на | 2016 |  | год,
тыс. руб. без НДС
1. Приведение зон санитарной охраны в соответствие с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины № 26-103 3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины № 26-103 Оценка и утверждение запасов подземных вод |  |  |  | 1404.12 | [5 empty] | бюджет города Ангарска
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе: |  |  |  | 11240.69 | [5 empty] | бюджет города Ангарска
- проектно-сметная документация |  |  |  | 11240.69
3. Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод |  |  |  | 4740.88 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
4. Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:
-приобретение оборудования |  |  |  | 25273.96 | [5 empty] | Прочие источники
5. Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции «Промышленная» до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема |  |  |  | 18613.19 | [5 empty] | Прочие источники
6. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП |  |  |  | 9777.02 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
7. Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов) |  |  |  | 1625.68 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
8. Модернизация шламопровода Ду-500 мм, L=1,9 км |  |  |  | 7554.84 | [5 empty] | бюджет города Ангарска
9.Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе: |  |  |  | 4751.12
- Ду-100 мм, L=3,5 км |  |  |  | 1295.76 | [5 empty] | Тариф на водоснабжение (прибыль)
|  |  |  | 3455.36 | [5 empty] | Бюджет города Ангарска, в т.ч.
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы на 2016 год
Наименование мероприятия |  | Наименование показателей |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | [5 empty] | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Мероприятия №№ 1-21 |  | 1. Повышение барьерной функции водоочистных сооружений при экстраординарных загрязнениях водоисточника, % |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2. Количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на сетях водоснабжения, (ед/км) |  |  | 0.3212 | [5 empty] | 0.321
|  | 3. Доля трубопровдов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоснабжения |  |  | 10.2 | [5 empty] | 9.66
|  | 4. Снижение физического износа силового электрооборудования системы водоснабжения, % |  |  | 68.8 | [5 empty] | 83.25
|  | 5. Снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоснабжения |  |  | 11 | [5 empty] | 23
|  | 6. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе питьевого водоснабжения, на % |  |  | 4.5 | [5 empty] | 5.18
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал |  | Наименование мероприятия |  |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финансирования инвестиционной программы
IV квартал |  | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины № 26-103 3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины № 26-103 Оценка и утверждение запасов подземных вод |  |  | 0 | [5 empty] | Бюджет города Ангарска
IV квартал |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе: проектная документация |  |  | 0 | [5 empty] | Бюджет города Ангарска
IV квартал |  | Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод |  |  | 4980.16 | [5 empty] | Собственные средства
IV квартал |  | Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе: приобретение оборудования |  |  | 0 | [5 empty] | Прочие источники
IV квартал |  | Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции «Промышленная» до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема |  |  | 0 | [5 empty] | Прочие источники
IV квартал |  | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП |  |  | 11562 | [5 empty] | Собственные средства
IV квартал |  | Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов) |  |  | 1118.44 | [5 empty] | Собственные средства
IV квартал |  | Модернизация шламопровода Ду-500 мм, L=1,9 км |  |  | 0 | [5 empty] | Бюджет города Ангарска
IV квартал |  | Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе: |  |  | 1629.4 | [5 empty] | Собственные средства
IV квартал |  | - Ду-100 мм, L=3,5 км |  |  | 1629.4 | [5 empty] | Собственные средства
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения