## стр.1
Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации за 2017 год
Наименование инвестиционной программы | [7 empty] | Инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015-2017 гг
Дата утверждения инвестиционной программы | [7 empty] | 27.11.2014
Цели инвестиционной программы | [7 empty] | 1. реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013-2020 годы", утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 № 31-05гД, и схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г
2. повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;
3. повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
4. повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Администрация города Ангарска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [7 empty] | 01.01.2015-31.12.2017
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [5 empty] | Источник финансирования
[5 empty] | на |  | 2017 |  | год,
тыс. руб.
1. Строительство станции для получения гипохлорита натрия электролитическим методом на площадке водоочистных сооружений. 1 этап - разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 12281.81 | [5 empty] | прочие источники
2. Разработка проектной документации на освоение Китойского месторождения пресных подземных вод со строительством водоводов до города Ангарска |  |  |  | 33728.81 | [5 empty] | прочие источники
3. Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе: общестроительные, монажные и пусконаладочные работы |  |  |  | 43707.09 | [5 empty] | прочие источники
4. Приобретение и монтаж комплектной станции по приготовлению и дозированию флокулянта на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал». Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). |  |  |  | 7793.9 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
5.Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема (1, 2 этап) |  |  |  | 68812.22 | [5 empty] | бюджет города Ангарска
6. Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов), в т.ч. В 2015, 2016 и 2017 году - по 2 объекта |  |  |  | 1692.34 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
7. Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2ед., Ду-800 мм - 1ед.), в том числе 1 ед. в 2015 году |  |  |  | 3096 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
8. Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе: |  |  |  | 10290.64
Ду-100 мм, L=3,5 км. Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). |  |  |  | 1348.89 | [5 empty] | бюджет города Ангарска
|  |  |  | 4496.28 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
Ду-100 мм, L=3,5 км. Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). |  |  |  | 4445.47 | [5 empty] | тариф на водоснабжение (прибыль)
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
Наименование мероприятия |  | Наименование показателей |  |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Мероприятия №№ 1-8 |  | 1. Повышение барьерной функции водоочистных сооружений при экстраординарных загрязнениях водоисточника, % |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на сетях водоснабжения, (ед/км) |  |  |  | 0.3145 |  |  |  |  | 0.309
|  | 3. Доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоснабжения |  |  |  | 10.7 |  |  |  |  | 11.34
|  | 4. Снижение физического износа силового электрооборудования системы водоснабжения, % |  |  |  | 64.3 |  |  |  |  | 83.25
|  | 5. Снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоснабжения |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 17
|  | 6. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе питьевого водоснабжения, на % |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3.24
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования инвестиционной программы
IV квартал |  | 1. Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод |  |  |  | 84.5 |  |  |  |  | Тариф на водоснабжение (прибыль)
IV квартал |  | Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов), в т.ч. В 2015, 2016 и 2017 году - по 2 объекта |  |  |  | 1076.45 |  |  |  |  | Тариф на водоснабжение (прибыль)
IV квартал |  | Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2ед., Ду-800 мм - 1ед.), в том числе 1 ед. в 2015 году |  |  |  | 1832.69 |  |  |  |  | Производственные расходы
IV квартал |  | Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе:
IV квартал |  | Ду-100 мм, L=3,5 км. Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). |  |  |  | 6914.41 |  |  |  |  | Тариф на водоснабжение (прибыль)
IV квартал |  | Ду-150 мм, L=0,6 км. Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано).
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения