## стр.1
Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации за 2013 год
Наименование инвестиционной программы | [7 empty] | Инвестиционная программа развития системы водоснабжения и водоотведения МУП гороода Ангарска "Ангарский Водоканал"
Дата утверждения инвестиционной программы | [7 empty] | 29.12.2008
Цели инвестиционной программы | [7 empty] | 1. определение финансовых потребностей МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на восстановление и модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска в рамках инвест. программы;
2. определение источников финансирования мероприятий инвест.программы развития системы водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
3. повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами;
4. повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска
5. повышение эффективности деятельности МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Дума города Ангарска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | [7 empty] | Дума города Ангарска
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [7 empty] | 01.02.2010-28.02.2013гг
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [5 empty] | Источник финансирования
[5 empty] | на |  | 2013 |  | год,
тыс. руб.
1. Разработка и внедрение единой системы автоматического управления насосными агрегатами КНС. Организация дспетчерского контроля |  |  |  | 138.357 | [5 empty] | инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  | Наименование показателей |  |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
1. Разработка и внедрение единой системы автоматического управления насосными агрегатами КНС. Организация дспетчерского контроля |  | не устанавливались
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования инвестиционной программы
1 квартал |  | 1. Разработка и внедрение единой системы автоматического управления насосными агрегатами КНС. Организация дспетчерского контроля |  |  |  | 284 |  |  |  |  | инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения
11.06.2010 г. |  |  | Решением Думы города Ангарска № 471-42 гД внесены изменения в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 218-18гД "Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2010-2012 годы"(далее - решение) в следующем порядке:
1. В названии решения в заголовке к решению слова "2010-2012 годы" заменить словами "2010-2013 годы"
2. В паспорте программы строку "Срок реализации инвестиционной программы изложить в след. редакции: "Мероприятия инвестиционной программы должны быть реализованы за период с 01 февраля 2010 года по 31 января 2013 года
3. Объем и источники финансирования инвестиционной программы изложить в следующей редакции: Всего (с учетом НДС 18%) 115958,6 тыс. рублей, в том числе 01.02.2010-31.07.2010 гг 32 040,8 тыс. рублей, 01.08.2010-31.12.2010 гг 10 045,2 тыс. рублей, 01.01.2012-31.01.2013 гг 39 776,2 тыс. рублей
4. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы" п. 3 4 изложить в следующей редакции:
Индекс замены оборудования: водоотведение: 01.02.2010-31.12.2010 гг 11,1%, 01.01.2011-31.12.2011 гг. 3,7%, 01.01.2012-31.01.2013 гг. 7,4%.
снижение износа оборудованиы за 3 года по водоотведению на 6,2%.
21.11.2011 г. |  |  | Решением Думы города Ангарска № 673-68 гД внесены следующие изменения в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 218-18гД "Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2010-2013 годы"(далее - решение):
1. Строку "Срок реализации инвестиционной программы" изложить в следующей редакции: имероприятий инвестиционной программы должны быть реализованы за период с 01 февраля 2010 года по 28 февраля 2013 года
2. Объем и источники финансирования инвестиционной программы изложить в следующей редакции: Всего (с учетом НДС 18%) 111 078,7 тыс. рублей, в том числе 01.02.2010-31.07.2010 гг 32 040,8 тыс. рублей, 01.08.2010-31.12.2010 гг 10 045,2 тыс. рублей, 01.01.2011-31.12.2011 гг 34 096,4 тыс. рублей, 01.01.2012-28.02.2013 34 896,3 тыс. рублей.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы п. 3 и 4 изложить в следующей редакции:
п. 3 Индекс замены оборудования: Водоотведение : 01.02.2010-31.12.2010 гг 11,1%, 01.01.2011-31.12.2011 гг. 3,7%, 01.01.2012-28.02.2013 гг 3,7%.
п. 4 Снижение износа оборудования за 3 года по водоотведению на 4,9%.